QWIKKEN

The Sovereign Cognitive Tutor

PIANO DI REALIZZAZIONE

Implementation Plan | Anno 1 (2026)

Synthetic Data S.r.l.

Gennaio 2026 | Rev. 1.0

Basato su Business Plan Rev. 4.0

# Indice

1. Executive Summary

2. Timeline e Milestone

3. Piano del Personale

4. Piano Tecnologico

5. Piano Go-to-Market

6. Piano Finanziario Operativo

7. Contingency Plan

8. Governance e Reporting

9. Checklist Operative

10. Visione Strategica: QWIKKEN IS FOREVER

8. Governance e Reporting

9. Checklist Operative

# 1. Executive Summary

## 1.1 Obiettivo del Piano

Questo documento definisce il piano operativo dettagliato per la realizzazione di QWIKKEN nel primo anno (2026), dalla costituzione del team al raggiungimento di 8.000 studenti attivi e break-even operativo in Q4.

## 1.2 Parametri Chiave

| Parametro | Target | Timeline |
| --- | --- | --- |
| Funding seed | €300.000 | M0 (Gennaio 2026) |
| Team completo | 5 FTE | M2 (Febbraio 2026) |
| MVP ready | Prodotto funzionante | M6 (Giugno 2026) |
| Primo contratto | 1 università anchor | M5 (Maggio 2026) |
| Pilot live | 1.500 studenti | M9 (Settembre 2026) |
| Break-even | EBITDA positivo mensile | M12 (Dicembre 2026) |
| Utenti Anno 1 | 8.000 studenti | M12 (Dicembre 2026) |
| Revenue Anno 1 | €219.780 | Cumulativo |

## 1.3 Fasi del Progetto

| Fase | Periodo | Focus | Deliverable Principale |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1: Foundation | M1-M3 | Team, Infra, Contratto | Team operativo + Contratto firmato |
| FASE 2: Build | M3-M6 | Sviluppo MVP | Prodotto demo-ready |
| FASE 3: Pilot | M7-M9 | Deploy e validazione | 1.500 studenti attivi |
| FASE 4: Scale | M10-M12 | Espansione e ottimizzazione | 8.000 studenti, break-even |

# 2. Timeline e Milestone

## 2.1 Gantt Overview Anno 1

Rappresentazione mensile delle attività principali:

| Attività | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recruiting team | ███ | ███ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
| Setup infra GCP | ███ | ███ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
| Sales università | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ░░░ |
| Sviluppo SENSORIUM | ░░░ | ███ | ███ | ███ | ░░░ | ░░░ |
| Sviluppo SYNAPSE | ░░░ | ░░░ | ███ | ███ | ███ | ░░░ |
| Sviluppo SOCRATES | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ███ | ███ | ███ |
| Integrazione LMS | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ███ | ███ |

| Attività | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilot deployment | ███ | ███ | ███ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
| Onboarding studenti | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |
| Monitoring e tuning | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ | ███ |
| Sviluppo ARENA | ███ | ███ | ███ | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
| Dashboard analytics | ░░░ | ░░░ | ███ | ███ | ███ | ░░░ |
| Scaling infra | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ███ | ███ | ███ |
| Prep Anno 2 | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ███ | ███ |

## 2.2 Milestone Dettagliati

### FASE 1: Foundation (M1-M3)

| Milestone | Data | Criteri di Successo | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| MS1.1 Funding closed | M0 (Gen) | €300K sul conto | CEO |
| MS1.2 Team core hired | M2 (Feb) | 5 FTE contrattualizzati | CEO |
| MS1.3 Infra GCP live | M2 (Feb) | Ambiente dev/staging/prod | CTO |
| MS1.4 Pipeline 3 univ | M2 (Feb) | 3 lead qualificati | CEO |
| MS1.5 LOI firmata | M3 (Mar) | Letter of Intent università | CEO |
| MS1.6 Contratto firmato | M5 (Mag) | Contratto vincolante | CEO |

### FASE 2: Build (M3-M6)

| Milestone | Data | Criteri di Successo | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| MS2.1 SENSORIUM MVP | M4 (Apr) | Ingestione documenti funzionante | CTO |
| MS2.2 SYNAPSE base | M5 (Mag) | Knowledge graph queryable | ML Engineer |
| MS2.3 SOCRATES v1 | M6 (Giu) | Conversazione Socratica | ML Engineer |
| MS2.4 LMS connector | M6 (Giu) | SSO + grade sync | Dev |
| MS2.5 Demo ready | M6 (Giu) | Demo completa per cliente | CTO |

### FASE 3: Pilot (M7-M9)

| Milestone | Data | Criteri di Successo | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| MS3.1 Pilot live | M7 (Lug) | Sistema in produzione | CTO |
| MS3.2 500 studenti | M7 (Lug) | Prima coorte attiva | CS |
| MS3.3 1.500 studenti | M9 (Set) | Target pilot raggiunto | CS |
| MS3.4 NPS > 30 | M9 (Set) | Survey studenti | CS |
| MS3.5 ARENA v1 | M9 (Set) | Simulazione esami | ML Engineer |

### FASE 4: Scale (M10-M12)

| Milestone | Data | Criteri di Successo | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| MS4.1 5.000 studenti | M10 (Ott) | Estensione facoltà | CS |
| MS4.2 8.000 studenti | M12 (Dic) | Target Anno 1 | CEO |
| MS4.3 Break-even | M12 (Dic) | EBITDA mensile positivo | CEO |
| MS4.4 NPS > 40 | M12 (Dic) | Survey finale | CS |
| MS4.5 Pipeline Anno 2 | M12 (Dic) | 3 nuove univ in trattativa | CEO |

# 3. Piano del Personale

## 3.1 Team Target Anno 1

| Ruolo | FTE | RAL | Start | Responsabilità Chiave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEO/Founder | 1 | €60.000 | M0 | Strategy, sales, investor relations, contratti |
| CTO/Tech Lead | 1 | €55.000 | M0 | Architettura, infra GCP, delivery tecnico |
| Full Stack Dev | 1 | €45.000 | M1 | Frontend React, API Node, LMS integration |
| ML/AI Engineer | 1 | €50.000 | M1 | Prompt engineering, RAG, model tuning |
| Product/CS | 1 | €40.000 | M2 | PM, onboarding, supporto, NPS tracking |
| TOTALE | 5 | €250.000 | - | - |

## 3.2 Job Description Sintetiche

### CEO/Founder

Profilo: Imprenditore con esperienza in vendite B2B enterprise, preferibilmente EdTech o SaaS. Network nel mondo universitario italiano.

KPI: Revenue, contratti firmati, pipeline value, investor relations.

### CTO/Tech Lead

Profilo: 5+ anni esperienza, competenze Google Cloud (Vertex AI, AlloyDB, GKE), architetture RAG/LLM, DevOps.

KPI: Uptime >99.5%, latency <2s, deployment frequency, tech debt ratio.

### Full Stack Developer

Profilo: 3+ anni esperienza, React/TypeScript frontend, Node.js/Python backend, API REST/GraphQL, esperienza LMS (Moodle/Blackboard).

KPI: Feature velocity, bug rate, code coverage, integration completeness.

### ML/AI Engineer

Profilo: 3+ anni esperienza, competenze LLM/prompt engineering, RAG systems, evaluation frameworks, Gemini/Vertex AI.

KPI: Model accuracy, hallucination rate <1%, inference cost, latency.

### Product/Customer Success

Profilo: 2+ anni esperienza, background product management o customer success in SaaS B2B, preferibilmente education.

KPI: NPS, activation rate, time-to-value, churn, support ticket resolution.

## 3.3 Piano di Recruiting

| Fase | Timing | Ruoli | Canali | Budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wave 1 | M0-M1 | CEO, CTO | Network, LinkedIn | €2.000 |
| Wave 2 | M1-M2 | Dev, ML Engineer | LinkedIn, referral | €3.000 |
| Wave 3 | M2-M3 | Product/CS | LinkedIn, Indeed | €2.000 |
| Contingency | M4+ | Backup se turnover | Agency | €5.000 |

## 3.4 Contingency Personale

| Rischio | Probabilità | Impatto | Piano B |
| --- | --- | --- | --- |
| CTO non trovato in tempo | Media | Critico | Consulente interim + accelerate search |
| ML Engineer shortage | Alta | Alto | Outsource a contractor, upskill Dev |
| Turnover key person | Bassa | Critico | Retention bonus, documentation, pair programming |
| Costo RAL superiore | Media | Medio | Equity compensation, remote hiring |

# 4. Piano Tecnologico

## 4.1 Stack Tecnologico Completo

| Layer | Tecnologia | Costo Mensile | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Inference | Gemini 2.0 Flash/Pro | Pay-per-use | Model cascading 85/13/2 |
| Embedding | text-embedding-004 | Pay-per-use | 768 dim, multilingua |
| Database | AlloyDB + pgvector | €500-800 | HA, vector search |
| Compute | Cloud Run | €200-400 | Serverless, auto-scale |
| Orchestration | Vertex AI Agent Builder | €300-500 | RAG pipeline |
| Frontend | Firebase Hosting | €50 | CDN global |
| Auth | Firebase Auth + SSO | €100 | SAML/OIDC per LMS |
| Monitoring | Cloud Monitoring + Logging | €100 | Alerts, dashboards |
| Security | Confidential Computing | Incluso | Encryption at rest/transit |

## 4.2 Architettura Target

L'architettura EGEMON si compone di 5 Engine Subsystem:

| Engine | Funzione | Tecnologia Core | Priorità Build |
| --- | --- | --- | --- |
| SENSORIUM | Document ingestion | Embedding + chunking | M2-M4 (Alta) |
| SYNAPSE | Knowledge graph | AlloyDB + Genoma | M3-M5 (Alta) |
| SOCRATES | Tutoring conversazionale | Gemini Pro + RAG | M4-M6 (Alta) |
| ARENA | Assessment e simulazioni | Gemini + rubric engine | M7-M9 (Media) |
| SENTINEL | Governance e audit | Logging + XAI | M6-M8 (Media) |

## 4.3 Sprint Plan Dettagliato

| Sprint | Periodo | Focus | User Stories | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | M1 W1-2 | Infra setup | GCP project, IAM, networking | 21 |
| S2 | M1 W3-4 | Auth + DB | Firebase Auth, AlloyDB schema | 21 |
| S3 | M2 W1-2 | SENSORIUM v0.1 | PDF upload, text extraction | 34 |
| S4 | M2 W3-4 | SENSORIUM v0.2 | Chunking, embedding, indexing | 34 |
| S5 | M3 W1-2 | SYNAPSE v0.1 | Genoma schema, course import | 34 |
| S6 | M3 W3-4 | SYNAPSE v0.2 | Prerequisiti, propedeuticità | 34 |
| S7 | M4 W1-2 | SOCRATES v0.1 | Basic RAG, Q&A | 34 |
| S8 | M4 W3-4 | SOCRATES v0.2 | Socratic dialogue, citations | 34 |
| S9 | M5 W1-2 | LMS connector v0.1 | Moodle SSO | 21 |
| S10 | M5 W3-4 | LMS connector v0.2 | Grade sync, activity log | 21 |
| S11 | M6 W1-2 | Integration + Testing | E2E tests, load tests | 21 |
| S12 | M6 W3-4 | Demo polish | UI/UX, demo scripts | 21 |

## 4.4 Infrastruttura Costi Mensili

| Fase | Utenti | Costo Cloud | Costo Inference | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-M6 (Dev) | < 100 | €800 | €200 | €1.000 |
| M7-M9 (Pilot) | 1.500 | €1.500 | €1.500 | €3.000 |
| M10-M12 (Scale) | 8.000 | €2.500 | €5.000 | €7.500 |
| TOTALE ANNO 1 | - | €22.000 | €22.000 | €44.000 |

## 4.5 Contingency Tecnologica

| Rischio | Trigger | Piano B | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini costi esplodono | +50% vs budget | Aumentare Flash %, context caching | CTO |
| AlloyDB latency | > 500ms query | Query optimization, read replicas | CTO |
| LMS integration blocca | Vendor non collabora | Workaround API, manual import | Dev |
| Scaling issues | Error rate > 1% | Horizontal scaling, circuit breaker | CTO |
| Security incident | Alert critico | Incident response plan, notify cliente | CTO |

# 5. Piano Go-to-Market

## 5.1 Sales Funnel Target

| Stage | Target M3 | Target M6 | Target M9 | Target M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lead (contatti) | 15 | 25 | 35 | 50 |
| MQL (qualificati) | 8 | 15 | 22 | 30 |
| SQL (opportunità) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Proposal | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Closed Won | 1 | 1 | 2 | 3 |

## 5.2 Timeline Sales Anno 1

| Mese | Attività | Output Atteso |
| --- | --- | --- |
| M1 | Mapping stakeholder, primo contatto Rettori | 5 contatti iniziati |
| M2 | Demo preliminari, qualification calls | 3 MQL identificati |
| M3 | Proposal + POC tecnico con top prospect | 1 POC avviato |
| M4 | Negoziazione contratto, legal review | Term sheet |
| M5 | Contratto firmato, kick-off progetto | 1 CONTRATTO FIRMATO |
| M6 | Onboarding cliente, prep pilot | Go-live plan approvato |
| M7-M9 | Pilot con 1.500 studenti | NPS > 30 |
| M10-M12 | Estensione a 8.000, nurturing pipeline | 2-3 nuovi prospect caldi |

## 5.3 Target Account Strategy

Focus su 3 università primarie con approccio account-based:

| Account | Priorità | Decision Maker | Champion Target | Entry Point |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercatorum | 1 | Rettore + CIO | Dir. Innovazione | Demo AI governance |
| Uninettuno | 2 | Rettore | Dir. Didattica | Benchmark internazionale |
| San Raffaele | 3 | Preside Medicina | Coord. E-learning | Verticale sanità |

## 5.4 Pricing e Contratto

| Elemento | Standard | Pilot | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Prezzo/studente | €99,99/anno | €49,99/anno | 50% sconto pilot 6 mesi |
| Minimo garantito | 5.000 studenti | 1.000 studenti | Volume commitment |
| Durata contratto | 12 mesi | 6 mesi | Rinnovo automatico |
| Payment terms | Annuale anticipato | Trimestrale | Cash flow friendly |
| SLA uptime | 99.5% | 99% | Penali se violato |
| Support | Business hours | Business hours | Email + ticket |

## 5.5 Contingency Sales

| Scenario | Trigger | Azione | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Nessun contratto M5 | Pipeline vuota M4 | Equity swap con eCampus | M4-M6 |
| Deal slip | Ritardo > 30 giorni | Escalation Rettore, incentivo | Immediato |
| Pricing pushback | Richiesta sconto > 30% | Volume deal, multi-year | In negoziazione |
| Competitor entra | Big Tech annuncia | Accelerare close, lock-in | Immediato |

# 6. Piano Finanziario Operativo

## 6.1 Budget Mensile Dettagliato

| Voce | M1-M3 | M4-M6 | M7-M9 | M10-M12 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personale | €41.700 | €41.700 | €41.700 | €41.700 | €166.800 |
| Cloud infra | €2.000 | €3.000 | €9.000 | €22.500 | €36.500 |
| Tools & SW | €1.500 | €1.500 | €1.500 | €1.500 | €6.000 |
| Legal | €5.000 | €5.000 | €2.500 | €2.500 | €15.000 |
| Marketing | €3.000 | €5.000 | €5.000 | €7.000 | €20.000 |
| Travel | €2.000 | €3.000 | €3.000 | €2.000 | €10.000 |
| Contingency | €4.000 | €6.000 | €7.000 | €8.000 | €25.000 |
| TOTALE | €59.200 | €65.200 | €69.700 | €85.200 | €279.300 |

## 6.2 Cash Flow Proiezione

| Mese | Cash In | Cash Out | Net | Cash Position |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | €300.000 | €0 | +€300.000 | €300.000 |
| M1 | €0 | €20.000 | -€20.000 | €280.000 |
| M2 | €0 | €20.000 | -€20.000 | €260.000 |
| M3 | €0 | €19.200 | -€19.200 | €240.800 |
| M4 | €0 | €21.700 | -€21.700 | €219.100 |
| M5 | €0 | €21.700 | -€21.700 | €197.400 |
| M6 | €0 | €21.800 | -€21.800 | €175.600 |
| M7 | €15.000 | €23.200 | -€8.200 | €167.400 |
| M8 | €25.000 | €23.200 | +€1.800 | €169.200 |
| M9 | €60.000 | €23.300 | +€36.700 | €205.900 |
| M10 | €45.000 | €28.400 | +€16.600 | €222.500 |
| M11 | €35.000 | €28.400 | +€6.600 | €229.100 |
| M12 | €40.000 | €28.400 | +€11.600 | €240.700 |

Cash position finale Anno 1: €240.700 (residuo seed + primi ricavi)

## 6.3 Milestone-Based Funding (Opzionale)

Se richiesto dagli investitori, il funding può essere strutturato in tranche:

| Tranche | Importo | Milestone | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | €100.000 | Closing + team hired | M0 |
| T2 | €100.000 | Contratto università firmato | M5 |
| T3 | €100.000 | Pilot 1.500 studenti live | M9 |

## 6.4 Break-Even Analysis

| Metrica | Valore | Note |
| --- | --- | --- |
| Costi fissi mensili | €20.000 | Team + tools + overhead |
| Contribution margin/studente | €6,58/mese | (€99,99 - €12 COGS) / 12 |
| Break-even studenti | 3.040 | €20K / €6,58 |
| Break-even timing | M10-M11 | Con 5.000 studenti attivi |

# 7. Contingency Plan Completo

## 7.1 Matrice Rischi-Contingency

| ID | Rischio | Prob | Impatto | Contingency |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Nessun contratto entro M6 | Media | Critico | Equity swap eCampus/Pegaso |
| R2 | Team incompleto M3 | Bassa | Alto | Outsource contractor, delay features |
| R3 | Costi cloud +100% | Bassa | Medio | Model mix, caching aggressivo |
| R4 | Pilot fallisce (NPS<20) | Bassa | Critico | Pivot UX, supporto dedicato |
| R5 | Competitor Big Tech | Media | Alto | Accelerare lock-in, differenziare |
| R6 | Cash runway < 3 mesi | Bassa | Critico | Taglio costi, bridge round |
| R7 | Data breach | Bassa | Critico | Incident response, insurance |
| R8 | Key person leave | Bassa | Alto | Retention equity, documentation |

## 7.2 Scenari e Response Plan

### SCENARIO A: Nessun Contratto Entro M6

Trigger: Pipeline vuota a M4, nessuna proposta inviata.

Response immediato:

• Attivare opzione equity swap con università grande (eCampus, Pegaso)

• Ridurre prezzo pilot a €29,99 per accelerare adoption

• Considerare modello freemium per primi 1.000 studenti

Timeline: Decisione entro M5, execution M5-M7

### SCENARIO B: Team Non Completo

Trigger: < 4 FTE a M3, ruoli critici scoperti.

Response immediato:

• Ingaggiare contractor senior per ruoli mancanti (€80-100/h)

• Ritardare feature non-core (ARENA, analytics dashboard)

• CEO/CTO assumono responsabilità aggiuntive temporaneamente

Budget contingency: €15.000 per 3 mesi di contractor

### SCENARIO C: Pilot Performance Scarsa

Trigger: NPS < 20 dopo 30 giorni di pilot.

Response immediato:

• War room giornaliero per analisi feedback

• Deployment hotfix entro 48h per bug critici

• Supporto dedicato 1:1 per studenti con problemi

• Pivot UX se pattern sistemico identificato

Timeline: 2 settimane per recovery, decisione go/no-go

### SCENARIO D: Cash Runway Critico

Trigger: Cash position < €50.000 con runway < 3 mesi.

Response immediato:

• Taglio costi non-essenziali (travel, marketing, tools)

• Negoziazione dilazione pagamenti fornitori

• Attivazione bridge round con investitori esistenti

• Worst case: riduzione team a 3 FTE core

Budget taglio: fino a €8.000/mese recuperabili

# 8. Governance e Reporting

## 8.1 Struttura Decisionale

| Decisione | Owner | Consulted | Informed | Escalation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategy & funding | CEO | Board | Team | Board |
| Architettura tecnica | CTO | ML Eng, Dev | CEO | CEO |
| Roadmap prodotto | CTO | Team | CEO, Cliente | CEO |
| Hiring | CEO | CTO | Team | Board |
| Contratti clienti | CEO | Legal | CTO | Board |
| Spese > €5.000 | CEO | CTO | Board | Board |
| Incident response | CTO | Team | CEO, Cliente | CEO |

## 8.2 Cadenza Meeting

| Meeting | Frequenza | Partecipanti | Durata | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily standup | Giornaliero | Team dev | 15 min | Blockers, priorities |
| Weekly sync | Settimanale | All team | 60 min | Progress, decisions |
| Sprint review | Bi-settimanale | All team | 90 min | Demo, retrospective |
| Board update | Mensile | CEO + Board | 60 min | KPI, financials |
| Customer QBR | Trimestrale | CEO, CS, Cliente | 90 min | NPS, roadmap |

## 8.3 KPI Dashboard

| Categoria | KPI | Target M6 | Target M12 | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product | Uptime | > 99% | > 99.5% | CTO |
| Product | Latency p95 | < 3s | < 2s | CTO |
| Product | Hallucination rate | < 2% | < 1% | ML Eng |
| Growth | Active users | 100 (test) | 8.000 | CS |
| Growth | NPS | N/A | > 40 | CS |
| Sales | Pipeline value | €200K | €500K | CEO |
| Sales | Contracts signed | 1 | 1 | CEO |
| Finance | Burn rate | < €22K/m | < €25K/m | CEO |
| Finance | Cash runway | > 12 mesi | > 10 mesi | CEO |

## 8.4 Reporting agli Investitori

Report mensile standard contenente:

• Executive summary (1 pagina)

• KPI dashboard con trend

• Cash position e burn rate

• Pipeline e sales update

• Product milestone progress

• Risks e issues aperti

• Ask / supporto richiesto

# 9. Checklist Operative

## 9.1 Checklist M0: Pre-Launch

| # | Task | Owner | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Società costituita e operativa | CEO | ☐ |
| 2 | Conto corrente aziendale aperto | CEO | ☐ |
| 3 | Funding €300K ricevuto | CEO | ☐ |
| 4 | Contratti di lavoro preparati | CEO | ☐ |
| 5 | GCP account enterprise attivato | CTO | ☐ |
| 6 | Tool stack definito (Slack, GitHub, etc) | CTO | ☐ |
| 7 | Brand assets pronti (logo, deck, website) | CEO | ☐ |
| 8 | Pipeline prospect identificati | CEO | ☐ |

## 9.2 Checklist M3: Foundation Complete

| # | Task | Owner | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Team 5 FTE operativo | CEO | ☐ |
| 2 | Infra GCP dev/staging/prod live | CTO | ☐ |
| 3 | CI/CD pipeline funzionante | CTO | ☐ |
| 4 | SENSORIUM MVP funzionante | CTO | ☐ |
| 5 | LOI firmata con università | CEO | ☐ |
| 6 | Legal review contratto tipo | CEO | ☐ |
| 7 | GDPR compliance verificata | CTO | ☐ |
| 8 | Investor update M1-M3 inviato | CEO | ☐ |

## 9.3 Checklist M6: Demo Ready

| # | Task | Owner | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratto università firmato | CEO | ☐ |
| 2 | SOCRATES v1 funzionante | ML Eng | ☐ |
| 3 | LMS connector testato | Dev | ☐ |
| 4 | Demo script e materiali pronti | CS | ☐ |
| 5 | Onboarding plan cliente approvato | CS | ☐ |
| 6 | Security assessment completato | CTO | ☐ |
| 7 | Go-live plan definito | CTO | ☐ |
| 8 | Support process documentato | CS | ☐ |

## 9.4 Checklist M9: Pilot Success

| # | Task | Owner | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.500 studenti attivi | CS | ☐ |
| 2 | NPS survey completata (target >30) | CS | ☐ |
| 3 | ARENA v1 deployed | ML Eng | ☐ |
| 4 | Zero critical bugs aperti | CTO | ☐ |
| 5 | Customer testimonial ottenuto | CEO | ☐ |
| 6 | Case study draft pronto | CS | ☐ |
| 7 | Pipeline Anno 2 con 3 prospect | CEO | ☐ |
| 8 | Investor update Q3 inviato | CEO | ☐ |

## 9.5 Checklist M12: Year 1 Complete

| # | Task | Owner | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.000 studenti attivi | CS | ☐ |
| 2 | NPS > 40 | CS | ☐ |
| 3 | Break-even mensile raggiunto | CEO | ☐ |
| 4 | Revenue €219.780 (o superiore) | CEO | ☐ |
| 5 | Rinnovo contratto negoziato | CEO | ☐ |
| 6 | Team Anno 2 pianificato | CEO | ☐ |
| 7 | Roadmap Anno 2 definita | CTO | ☐ |
| 8 | Investor report annuale | CEO | ☐ |

# 10. Visione Strategica: QWIKKEN IS FOREVER

## 10.1 Il Paradigma del Lifelong Learning

QWIKKEN non è semplicemente un tutor universitario: è un Cognitive Twin che accompagna l'individuo per l'intero arco della vita cognitiva. Questa visione trasforma radicalmente il modello di business da "software per studenti" a "compagno cognitivo permanente".

### Il Cognitive Twin: Definizione

Il Cognitive Twin è una rappresentazione digitale persistente del profilo cognitivo dell'utente che:

• Accumula conoscenza del percorso di apprendimento nel tempo

• Si adatta continuamente alle evoluzioni cognitive dell'individuo

• Mantiene memoria storica di competenze, lacune superate, pattern di apprendimento

• Evolve insieme all'utente attraverso le diverse fasi della vita

### Le Fasi del Lifelong Learning

| Fase | Età Tipica | Use Case QWIKKEN | Durata Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Università | 19-25 | Tutoring esami, tesi, certificazioni | 5 anni |
| Early Career | 25-35 | Upskilling, certificazioni professionali | 10 anni |
| Mid Career | 35-50 | Reskilling, MBA, specializzazioni | 15 anni |
| Senior/Executive | 50-65 | Leadership, advisory, mentoring | 15 anni |
| Lifelong | 65+ | Curiosità, hobby intellettuali, salute cognitiva | 20+ anni |

Lifetime potenziale: 45+ anni di relazione continua con il Cognitive Twin.

## 10.2 Impatto sul Lifetime Value (LTV)

### LTV Tradizionale vs Lifelong

| Scenario | Durata | ARPU | Churn | LTV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Education Only (base) | 3 anni | €99,99/anno | 10% | €245 |
| Education + Early Career | 8 anni | €99,99/anno | 8% | €580 |
| Full Lifelong (target) | 20+ anni | €99,99/anno | 5% | €1.200+ |
| Premium Lifelong | 25+ anni | €149/anno | 3% | €2.500+ |

### Driver dell'LTV Esteso

1. Switching Cost Crescente: Più il Cognitive Twin accumula storia, più è costoso abbandonarlo

2. Network Effect Personale: Connessioni con colleghi, mentori, community

3. Data Moat: Nessun competitor può replicare 10+ anni di profilo cognitivo

4. Upsell Naturale: Evoluzione da student → professional → premium tiers

## 10.3 Revisione della Valutazione

### Valuation con Paradigma Lifelong

Il paradigma QWIKKEN IS FOREVER modifica significativamente i multipli di valutazione applicabili:

| Metrica | Scenario Base (Education) | Scenario Lifelong | Delta |
| --- | --- | --- | --- |
| LTV medio | €245 | €800-1.200 | +3-5x |
| Churn annuale | 10% | 5-7% | -40% |
| Revenue/utente lifetime | €300 | €1.500+ | +5x |
| Retention 5 anni | 59% | 77-85% | +30% |
| Revenue multiple | 4-7x ARR | 8-12x ARR | +2x |
| Valuation range Anno 5 | €30-50M | €50-80M | +60% |

### Comparable con Lifelong Model

| Company | Model | LTV | Valuation Multiple | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Duolingo | Freemium lifelong | €150-300 | 15-20x ARR | Language learning |
| LinkedIn Premium | Career lifelong | €500-1.000 | 10-15x ARR | Professional network |
| Headspace/Calm | Wellness lifelong | €200-400 | 8-12x ARR | Mental health |
| QWIKKEN (target) | Cognitive lifelong | €800-1.200 | 10-15x ARR | Learning companion |

## 10.4 Exit Strategy Rivista

### Acquirenti Strategici Premium

Il posizionamento lifelong learning attrae una categoria superiore di acquirenti:

| Acquirente | Rationale Strategico | Fit Lifelong | Valuation Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Google/Alphabet | Workspace + AI + Education ecosystem | Eccellente | +30-50% |
| Microsoft | LinkedIn + Learning + Copilot integration | Eccellente | +30-50% |
| Salesforce | Trailhead expansion, corporate learning | Alto | +20-30% |
| Adobe | Creative + Learning + AI tools | Medio-Alto | +15-25% |
| Private Equity (KKR, Bain) | EdTech consolidation, roll-up | Alto | +20-40% |

### Timeline Exit Ottimizzata

| Anno | Milestone | Valuation Range | Exit Readiness |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 (Anno 1) | Validazione education | €5-10M | Troppo presto |
| 2028 (Anno 3) | Scale education + primi lifelong | €25-40M | Possibile (early) |
| 2030 (Anno 5) | Lifelong model provato | €50-80M | Ottimale |
| 2032 (Anno 7) | Leadership lifelong EU | €100-150M | Premium exit |

## 10.5 Return Investitori Rivisto

| Parametro | Scenario Base | Scenario Lifelong | Best Case |
| --- | --- | --- | --- |
| Investimento seed | €300.000 | €300.000 | €300.000 |
| Equity | 18% | 18% | 18% |
| Valuation Anno 5 | €40M | €65M | €80M |
| Valore quota 18% | €7.2M | €11.7M | €14.4M |
| Return multiple | 24x | 39x | 48x |
| IRR (5 anni) | 89% | 108% | 118% |

Il paradigma Lifelong Learning aumenta il return potenziale da 24x a 39-48x, posizionando QWIKKEN tra le migliori opportunità seed nel panorama EdTech europeo.

## 10.6 Roadmap Lifelong (Post Anno 1)

| Fase | Timing | Focus | Impatto LTV |
| --- | --- | --- | --- |
| Education Foundation | 2026-2027 | Validazione università, NPS >50 | Base €245 |
| Career Bridge | 2028-2029 | Transizione studente→professionista | +€200 (€445) |
| Professional Tier | 2029-2030 | Certificazioni, upskilling corporate | +€300 (€745) |
| Lifelong Platform | 2030-2031 | Full lifecycle, family plans | +€400 (€1.145) |
| Cognitive Wellness | 2032+ | Senior learning, cognitive health | +€300 (€1.445) |

Nota: Questa roadmap post-Anno 1 è indicativa e sarà dettagliata nei business plan successivi. L'obiettivo è costruire le fondamenta per il modello lifelong già nell'Anno 1 attraverso l'architettura del Cognitive Twin.